## Slide 1: Оптимизация процесса использования времени школьной перемены в начальных классах
Ленкина Е.В., учитель ОБЖ
МАОУ СОШ №14 города Белово

## Slide 3: Команда проекта
Ленкина Елена Викторовна – учитель ОБЖ – руководитель проекта
Устинова Вера Анатольевна – учитель математики
Майорова Анастасия Леонидовна – учитель химии
Ефременко Валентина Анатольевна – заместитель директора по АХР
Зубер Лариса Рейнгольдовна – куратор проекта

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса Проведение перемены (3 раза по 20 минут)
2
Вход
УЧИТЕЛЬ
Контроль поведения учащихся на переменах
Выход
УЧАЩИЕСЯ
Бег по классному кабинету
УЧАЩИЕСЯ
Нахождение за партой (качание на стуле, игра в телефон)
УЧАЩИЕСЯ
Хаотичный бег по коридору, столкновение друг с другом, падение, обиды
1
1
1
3
2
4
2 минуты
Начало перемены
Окончание перемены
2 минуты
16 минут
ПРОБЛЕМЫ
Травмоопасность
Нарушение дисциплины учащимися во время перемены
Неэффективное использование времени перемены учащимися
Нерациональное использование учителем времени школьных перемен

## Slide 5: ПРАВИЛО 5 «почему»
Вопрос | Ответ
1. Почему учащиеся получают травмы на переменах? | Не умеют себя вести
2. Почему учащиеся не умеют себя вести на переменах? | Не умеют рационально и полезно использовать время перемен.
3. Почему не умеют рационально использовать перемены? | Так как основная деятельность – учебная.
4. Почему не приучены к другому виду деятельности? | Не созданы условия для игровой деятельности.
5. Почему не созданы условия для игровой деятельности? | Не организовано игровое пространство и зона комфорта.

## Slide 6: Анализ проблем
№п/п | Проблема | Причина | Решение проблемы
1. | Травмоопасное поведение учащихся на перемене | Отсутствие специально оборудованного пространства для различного отдыха детей | Создание локаций: «Активный отдых», «Тихая игра», «Мини-читальня», «Комфорта»
2. | Нарушение дисциплины учащимися на перемене |  | 
3. | Неэффективное использование времени перемен учащимися |  | 
4. | Нерациональное использование учителем начальных классов времени школьных перемен |  | 

## Slide 7: Пирамида проблем
1
2
3
4
1. | Травмоопасное поведение учащихся на перемене
2. | Нарушение дисциплины учащимися на перемене
3. | Неэффективное использование времени перемен учащимися
4. | Нерациональное использование учителем начальных классов времени школьных перемен

## Slide 8: Карта целевого состояния процесса
Вход
Начало перемены
Выход
Окончание перемены
Активный отдых
Тихие игры
Комфорт и свободное чтение
УЧАЩИЕСЯ
УЧИТЕЛЬ
Консультация, беседы с учащимися
Подготовка к следующему уроку
Отдых
2 мин
2 мин
16 мин
1
2
3
4
Отремонтировать старые ученические столы, бескаркасную мебель для создания игровых зон, принести из дома ненужные настольные игры, журналы, книги и др.
Внедрить систему «5С», визуализировать расположение локаций.
Создать стандарт расстановки мебели и оборудования.
Создать алгоритм использования и уборки оборудования
Пути решения проблем

## Slide 9: План мероприятий по устранению проблем
Проблема | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки | Результат | 
Неэффективное использование времени перемен учащимися | Составление списка оборудования. Привлечение общественности. Ремонт столов. Изготовление их б/у столов шкафа. Комплектация книгами, журналами для детей. Расстановка мебели и оборудования. | Команда проекта. Члены родитель кого комитета 1-4 классов. | Апрель-май 2024 | Шкаф, игры, книги, журналы, парты, стул имеются | 
Нерациональное использование учителем начальных классов времени школьных перемен | Создание локаций: «Активный отдых», «Тихая игра», «Мини-читальня», «Комфорта» |  | Май 2024 | Организация локаций позволят учителю минимизировать время на организацию безопасности учащихся на перемене, подготовиться к следующему уроку. | 

## Slide 10: Достигнутые результаты
54%
1. Удовлетворенность учащихся и родителей информационно-образовательным пространством школы
100%
2. Использование времени школьных перемен учащимися для полноценного отдыха
5 минут
40 минут
15 минут
1 час
3. Сокращение временных затрат на организацию безопасного поведения учащихся для учителя
ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА

## Slide 11: Визуализация «Было» «Стало»

## Slide 12: Визуализация «Было» «Стало»

## Slide 13: Визуализация «Было» «Стало»

## Slide 14: Визуализация «Было» «Стало»

## Slide 15: Результаты проекта Разработанные стандарты (СОК) по внедренным улучшениям «Оптимизация использования времени школьных перемен»
1. Определение проблемы. Выявление главной причины.
Формулировка темы проекта. Создание команды.
2. Разработка карты текущего состояния.
3. Создание карты целевого состояния. Выяснение мнения родителей, детей, учителей.
4. Разработка плана реализации процесса (комплектование локаций) с учетом мнения учителей, учеников и родителей. Распределение обязанностей между членами команды.
5. Привлечение к реализации проекта других участников образовательного процесса, социальных партнеров. Соотнесение результатов с целевыми, внесение коррективы в план.